中共浙江工商大学委员会

浙商大党办函〔2020〕9号

中共浙江工商大学委员会办公室  浙江工商大学校长办公室

关于印发《浙江工商大学“十四五”发展规划

编制工作方案》的通知

各二级党组织，校内各部门：

《浙江工商大学“十四五”发展规划编制工作方案》经校党委会研究同意，现予以印发，请认真组织实施。

中共浙江工商大学委员会办公室  浙江工商大学校长办公室

2020年10月21日

浙江工商大学“十四五”发展规划编制工作方案

“十四五”（2021-2025）是学校深入贯彻落实习近平总书记“要把握历史责任，把学校办好，使浙江工商大学成为一所在全国有位置，在全省很重要的学校”指示精神，争创一流，推动卓越大学建设的关键时期。科学编制和有效实施“十四五”发展规划，事关学校改革发展全局，对学校各项事业具有重要的引领作用。为做好学校“十四五”发展规划以及各项配套规划的编制工作，按照中央和省委省政府相关要求，结合学校实际，制定本工作方案。

一、总体要求和原则

编制学校“十四五”发展规划的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实中央和省委省政府关于教育强国、教育强省相关要求，紧抓我省“重要窗口”建设、重点高校建设及省部部共建、省校共建等战略机遇，坚持立德树人根本任务和人才培养中心工作，以一流队伍、一流学科、一流专业建设引领学校高水平发展，紧紧围绕力争一流、追求卓越的总方向，明确主要目标、重点任务以及完成目标任务的各项保障措施。

根据以上总体要求，学校“十四五”发展规划编制工作要坚持以下原则：

1.坚持立德树人根本任务和人才培养中心工作。明确育人为本、德育为先的教育理念，确立人才培养在学校工作中的中心地位。以一流师资队伍建设、一流学科建设和一流专业建设为主轴，不断强化科学研究、社会服务和文化传承，打造一流的校园文化和环境氛围，全面提升学校的综合育人能力，持续为国家和社会输送高质量的优秀毕业生。

2.坚持立足现实和面向未来相结合。主动把学校发展摆入我国高等教育和区域发展全局，以教育部和浙江省的办学导向、学校的发展现状与发展目标、地方经济社会发展需求为基础，深入总结“十三五”时期学校发展经验，加强调查研究，广泛听取广大师生校友和社会各界对学校发展的意见建议，结合学校新的目标任务，加以深入分析论证，使规划编制具有前瞻性和科学性。

3.坚持统筹兼顾与突出重点相结合。既要总揽全局、统筹兼顾、协调发展，又要充分发挥学校办学的优势特色、突出重点。各专项规划、学院（部门）规划要与总体规划衔接协调，同级规划之间要各有分工侧重。

4.坚持创新性与可操作性相结合。既要充分体现改革创新的精神，牢牢抓住国家和区域发展的重大战略际遇，解放思想、创新发展思路，高站位地确定学校发展的愿景和目标，又要在规划内容、重点任务、政策措施等方面具有合理性、针对性和可操作性。

二、工作分工

学校“十四五”发展规划涉及三个层面：一是学校“十四五”发展总体规划；二是专项规划，包括人才培养发展规划、学科建设发展规划、科学研究发展规划、社会服务发展规划、人才与师资队伍建设发展规划、国际交流与合作发展规划、数字校园与后勤保障发展规划、杭州商学院发展规划等八个方面；三是学院（部门）规划，包括学科性学院、业务部门及直属单位的发展规划。具体分工如下：

（一）学校“十四五”发展总体规划

分管领导：陈柳裕、郁建兴

牵头部门：规划处、学校办公室

- 学校“十四五”发展专项规划

1.人才培养发展规划

分管领导：钱天国、苏为华、赵英军

牵头部门：宣传部、教务处、研究生院、学生处、研工部、团委

2.学科建设发展规划

分管领导：苏为华

牵头部门：学科建设办公室

3.科学研究发展规划

分管领导：苏为华

牵头部门：科研部、人文社科处

4.社会服务发展规划

分管领导：苏为华

牵头部门：科研部、人文社科处、社会合作办公室

5.人才与师资队伍建设发展规划

分管领导：李军、金杨华

牵头部门：组织部、人才办公室、人事处

6.国际交流与合作发展规划

分管领导：金杨华

牵头部门：国际合作处、国教学院

7.数字校园与后勤保障发展规划

分管领导：方向明、金杨华

牵头部门：信息化办公室、公共事务处

8.杭州商学院发展专项规划

分管领导：赵英军、方向明

牵头部门：杭州商学院

（三）学校“十四五”发展学院（部门）规划

各学科性学院、业务部门和直属单位发展规划的编制工作，第一责任人为相关学院、部门的主要负责人。

三、规划文本要点

学校发展总体规划主要包括以下要点：“十三五”期间学校建设发展状况分析（包括成就、经验、问题和不足等）；“十四五”期间建设发展面临的机遇与挑战；“十四五”期间建设发展的指导思想和基本原则；“十四五”期间建设发展的主要目标和重点任务；“十四五”期间建设发展的保障措施。

各专项规划和学院（部门）规划主要包括以下要点：建设发展现状及面临的形势（包括成绩和不足，面临的问题、机遇和挑战）；“十四五”期间建设发展的主要目标（包括总目标和具体目标）和重点任务；“十四五”期间建设发展的主要思路；“十四五”期间建设发展的具体措施。

各规划文本应达到以下要求：逻辑清晰、结构合理、语言精炼、行文规范、目标明确、重点突出。规划内容对学校各项事业具有前瞻性、指导性、针对性和可操作性。

四、编制进度安排

（一）准备工作阶段（2020年7月—2020年9月）

1.校党委会研究审定“十四五”发展规划编制工作方案，成立发展规划编制工作领导小组和各专项规划编制工作小组。

2.学校召开规划编制工作会议，对编制工作进行整体部署，提出具体要求。

3.公开征求学校中层领导干部、广大师生员工对发展规划编制工作的意见和建议。

（二）调研培训与规划文本初稿起草阶段（2020年10月—2020年12月）

1.开展“十四五”发展规划前期若干重点重大问题的专项调研工作。

2.规划编制小组有关人员参加必要的培训学习，熟悉国家和我省关于“十四五”发展规划编制的有关精神和基本要求。

3.各专项规划编制工作小组按照分工同步起草规划文本，于2020年12月31日前认真完成初稿起草任务并提交学校规划处。各专项规划、学院（部门）规划编制工作，要重视与总体规划编制工作的信息沟通，使各规划编制工作做到相互衔接协调。

（三）咨询审议阶段（2021年1月—2021年4月）

1.各规划的文本（草案）形成后，由各专项规划编制工作小组分别组织召开座谈会或研讨会，广泛征求意见建议。

2.聘请有关政府部门、行业、企业、专家、校友对总体规划、专项规划、学院（部门）规划进行咨询论证。

3.学校组织审议总体规划和专项规划；学院（部门）组织审议本单位发展规划。根据相关意见建议，各规划编制工作组对发展规划文本作进一步修改。

（四）审定发布阶段（2021年5月后）

1.按照教育部和浙江省发布的有关规划内容和指标数据，对规划文本（草案）进行必要的修改完善和数据调整，形成规划文本送审稿。

2.学校召开专门会议，审定规划文本。

3.学校汇编印发总体规划、专项规划和学院（部门）规划。

五、保障措施

（一）加强组织，统筹推进

“十四五”发展规划编制工作意义重大、涉及面广。为加强统筹协同，精心组织好学校“十四五”发展规划编制工作，学校决定成立“十四五”发展规划编制工作领导小组，组成人员如下：

组  长：陈柳裕  郁建兴

成  员：学校党政领导，学校办公室、组织部、宣传部、学生处、研究生院、学科建设办公室、教务处、科研部、人文社科处、人事处、人才办公室、规划处、国际合作处、公共事务处、国教学院、信息化办公室、社会合作办公室、团委、杭州商学院负责人

领导小组下设办公室，负责规划编制的日常协调工作。

领导小组办公室设在规划处。

办公室主任：规划处负责人（兼）

各有关部门（学院）要高度重视“十四五”发展规划编制工作，成立由牵头部门主要负责人担任组长的专项规划、学院（部门）规划编制工作小组，制定具体工作方案，明确分工和时间节点，及时与学校“十四五”发展规划编制工作领导小组办公室沟通并报告进展情况，严格按照要求完成规划编写工作任务，并落实专人与学校“十四五”发展规划编制工作领导小组办公室的联系和协调工作。

（二）深入调研，强化研究

各专项规划编制工作小组需深入学习研究高等教育发展趋势，加强对国家和区域发展战略的把握，认真总结“十三五”规划实施情况，采取考察调研、专题研讨等形式，重点探讨规划编制工作的难点和重点，研究规划的总体框架和要点，对关系我校发展的重点、重大问题进行专题调查研究。主要内容包括：

1. 加强对“十四五”期间国家和浙江省社会经济发展战略机遇的研究，深入追踪高等教育发展战略与趋势，准确把握学校发展的阶段任务，理清学校发展的主要目标、战略思路和实施路径。

2. 研究制定发展目标并测算相关数据，包括办学规模、学科、专业、科研、社会服务、人才队伍、生均资源等各项数据。加强对同类学校的比较研究：确定主要指标并进行指标对比分析；分析我校目前的发展状况；明确我校在浙江省高水平院校、全国主要财经类院校、全国高教发展中所处的位置；提出符合我校发展目标任务的发展思路和保障措施。

（三）集思广益，广泛参与

编制规划工作要坚持党政领导、部门组织、专家为主、民主参与，广聚多方智慧，充分体现学校发展要求和广大师生员工意志。要形成良好的工作机制，高效有序推进学校“十四五”发展规划编制工作，并成为进一步凝聚力量、振奋精神、增进和谐、促进发展的重要工程。